INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO MAYOR PEDRO TRAVERSARI

Tecnología en Desarrollo de Software

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE TOURS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Informe Grupal del Proyecto

Metodología SCRUM

Autores:

Jose Francisco Quezada Quezada — Product Owner / Desarrollo Backend

Cristhofer Steve Parreño Poma — Scrum Master / Desarrollo Frontend

Docente / Cliente:

Ing. Liliana Nogales

Fecha: Marzo 2026

Resumen Ejecutivo

El presente informe documenta el desarrollo de una Plataforma de Gestión de Tours y Actividades Turísticas, concebida como aplicación web progresiva (PWA) que optimiza la interacción entre administradores, guías locales y viajeros. El proyecto se ejecuta bajo la metodología ágil SCRUM, organizando el trabajo en siete sprints de dos semanas cada uno, con entrega continua de valor.

La plataforma integra funcionalidades avanzadas como reservas transaccionales con control de concurrencia, precios dinámicos, acceso offline mediante Service Workers, chat grupal en tiempo real y un sistema de pagos dual (Stripe + PayPal) que garantiza seguridad PCI-DSS. El equipo de desarrollo está conformado por dos profesionales con roles claramente definidos dentro del marco SCRUM.

Este documento incluye los requisitos funcionales y no funcionales, la definición de roles del sistema, historias de usuario detalladas (28 en total), campos de prueba de funcionalidad, el backlog del producto, la planificación de sprints, análisis y gestión de riesgos, y el diagrama de base de datos PostgreSQL.

1. Objetivo General

Desarrollar una plataforma digital integral para la gestión de tours y actividades turísticas que optimice la interacción entre administradores, guías y turistas, permitiendo la personalización de servicios basada en categorías de sensaciones ("Mood"), la gestión de convenios hoteleros, la integración de métodos de pago internacionales (incluyendo PayPal) y el monitoreo de la satisfacción del usuario para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del viajero.

2. Marco Metodológico: SCRUM

El proyecto adopta Scrum como marco de trabajo ágil según la Guía Scrum 2020 (Schwaber & Sutherland, 2020). Se definen los siguientes eventos y artefactos:

Sprint: Iteración de 2 semanas con objetivo claro y entregable funcional. Daily Scrum: Reunión diaria de 15 minutos para sincronizar el equipo. Sprint Review: Revisión del incremento con el stakeholder al final de cada sprint. Sprint Retrospective: Mejora continua del proceso. Los artefactos principales son el Product Backlog, el Sprint Backlog y el Incremento potencialmente entregable.

3. Roles en el Sistema

3.1 Roles SCRUM del Equipo

| Rol SCRUM | Persona | Responsabilidad Principal |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Jose Francisco Quezada Quezada | Gestión del Product Backlog, priorización de historias de usuario y representación del cliente. |
| Scrum Master | Cristhofer Steve Parreño Poma | Facilitación de eventos Scrum, eliminación de impedimentos y garantía del proceso ágil. |
| Development Team | Ambos integrantes | Diseño, desarrollo, pruebas y despliegue del incremento del producto en cada sprint. |
| Stakeholder / Sponsor | Ing. Liliana Nogales | Cliente / docente evaluadora. Participa en Sprint Reviews y aprueba el backlog. |

3.2 Roles en la Plataforma (Actores del Sistema)

| Rol / Actor | Descripción y Prerrequisitos de Acceso |
| --- | --- |
| Administrador | Acceso total. Gestiona tours, usuarios, guías, convenios hoteleros, reportes financieros y configuración del sistema. |
| Experto Local (Guía) | Gestiona su disponibilidad, recibe y valida reservas mediante QR, accede a estadísticas de desempeño y mensajería. |
| Viajero (Turista) | Explora el catálogo, realiza reservas, efectúa pagos (PayPal/Tarjeta), accede a tickets offline y participa en chat grupal. |
| Sistema (Backend) | Actor técnico. Ejecuta cálculo de precios dinámicos, generación de QR, envío de notificaciones y sincronización de datos. |

4. Requisitos Funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF-001 | Gestión de disponibilidad transaccional | El sistema debe validar y bloquear cupos de tours de forma atómica garantizando que no existan sobreventas (overbooking) incluso con múltiples usuarios concurrentes. |
| RF-002 | Motor de precios dinámicos | El sistema debe calcular el precio final aplicando reglas predefinidas (temporada, horas restantes, demanda) sobre el precio base sin intervención manual. |
| RF-003 | Matchmaking de viajeros / Sala de espera | El sistema debe permitir a usuarios unirse a "Salas Virtuales" visualizando en tiempo real cuántos usuarios faltan para confirmar el grupo. |
| RF-004 | Búsqueda por "Mood" / Sensaciones | El motor de búsqueda debe filtrar el catálogo utilizando etiquetas emocionales mapeadas internamente a características de los tours. |
| RF-005 | Sincronización offline | La aplicación debe permitir descargar tickets QR e itinerarios en JSON para consulta sin conexión y sincronizar al recuperar la red. |
| RF-006 | División de Pagos | El sistema debe generar una orden padre y múltiples sub-órdenes manteniendo la reserva en "Pendiente" hasta que todos paguen. |
| RF-007 | Portal de gestión P2P / Expertos locales | Los guías deben gestionar horarios, bloquear fechas y validar tickets QR mediante la cámara del dispositivo. |
| RF-008 | Integración de rutas multi-destino | El sistema debe permitir agregar tours de diferentes proveedores en un carrito único procesando un solo flujo de pago global. |
| RF-009 | Pago mediante PayPal | El sistema debe integrar PayPal Orders API v2 para procesar pagos, reembolsos y notificaciones mediante webhooks con soporte para sandbox y producción. |
| RF-010 | Gestión de reseñas y calificaciones | Los viajeros con reservas completadas deben poder calificar y reseñar tours; el sistema calcula el rating promedio automáticamente. |

5. Requisitos No Funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-001 | Rendimiento | Las consultas de disponibilidad y precios deben responder en menos de 200ms bajo carga normal, usando E/S no bloqueante de Node.js. |
| RNF-002 | Consistencia de datos | El módulo de reservas debe cumplir propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) para integridad financiera. |
| RNF-003 | Escalabilidad horizontal | La arquitectura backend debe ser Stateless delegando sesiones a Redis o JWT para permitir despliegue en múltiples instancias. |
| RNF-004 | Concurrencia en tiempo real | El servidor WebSockets debe soportar mínimo 100 conexiones concurrentes activas sin degradación perceptible. |
| RNF-005 | Seguridad PCI-DSS | El sistema no almacenará datos de tarjetas. Toda transacción se realizará mediante tokenización a través de pasarela certificada. |
| RNF-006 | Eficiencia de carga / PWA | El bundle inicial y payloads JSON no deben exceder 150 KB comprimidos (Gzip) para funcionalidad en redes 3G. |
| RNF-007 | Disponibilidad y Resiliencia | Si el servicio de precios dinámicos falla, el sistema debe continuar la venta con precios base (Graceful Degradation). |
| RNF-008 | Mantenibilidad | El código debe seguir Arquitectura Modular separando lógica de negocio, acceso a datos y controladores API. |

6. Método de Pago PayPal — Especificación Técnica

La integración de PayPal como método de pago se realiza mediante la API oficial PayPal Orders v2 (PayPal Developer, 2024), que es una solución certificada PCI-DSS que permite procesar pagos de forma segura sin manipular datos sensibles de tarjetas directamente en la plataforma.

6.1 Flujo de Pago PayPal

1. El viajero selecciona "Pagar con PayPal" en la pantalla de Checkout.

2. El backend crea una orden en PayPal mediante POST /v2/checkout/orders con los detalles del monto y currency_code.

3. El frontend redirige al usuario al portal de PayPal usando el SDK @paypal/react-paypal-js.

4. El usuario aprueba el pago en PayPal y es redirigido de vuelta a la aplicación.

5. El backend captura el pago mediante POST /v2/checkout/orders/{id}/capture.

6. Al confirmar el pago, el sistema actualiza el estado de la reserva a CONFIRMED y genera el ticket QR.

7. PayPal envía notificación webhook al endpoint /payments/paypal/webhook para confirmar el estado final.

| Componente | Implementación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Endpoint Crear Orden | POST /payments/paypal/create | Crea la orden en PayPal API y retorna el ID de orden y URL de aprobación. |
| Endpoint Capturar Pago | GET /payments/paypal/capture?token={id} | Captura el pago aprobado y confirma la reserva en base de datos. |
| Endpoint Webhook | POST /payments/paypal/webhook | Recibe eventos de PayPal (PAYMENT.CAPTURE.COMPLETED, PAYMENT.CAPTURE.DENIED). |
| Endpoint Reembolso | POST /payments/paypal/refund | Procesa reembolsos totales o parciales mediante PayPal Refund API. |
| SDK Frontend | @paypal/react-paypal-js | Renderiza botón oficial de PayPal con soporte para PayPal y tarjeta de crédito. |
| Ambiente | Sandbox (desarrollo) / Live (producción) | Credenciales separadas por ambiente en variables de entorno. |

7. Recursos del Proyecto

7.1 Hardware Requerido

| Cant. | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laptop Lenovo LOQ 15IR8 (Intel Core i7, RTX 4050, 16GB RAM) | Funcional |
| 1 | Laptop HP AMD Ryzen 7 7300U (16 GB RAM, 8 GB VRAM Vega) | Funcional |
| 1 | Smartphone Gama Media/Alta (Testing PWA y QR) | Funcional |
| 2 | Monitores Externos 24" (Productividad Dual-Screen) | Funcional |

7.2 Software Requerido

| Nombre | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Windows 11 | Sistema Operativo base para el desarrollo. | Legal |
| Visual Studio Code | IDE principal con extensiones para Node.js y React. | Legal |
| Git / GitHub | Control de versiones y gestión del repositorio del proyecto. | Legal |
| Node.js LTS | Entorno de ejecución JavaScript para el Backend. | Legal |
| Docker Desktop | Plataforma de contenedores para levantar PostgreSQL localmente. | Legal |
| PostgreSQL | Motor de Base de Datos Relacional principal. | Legal |
| Postman | Herramienta para pruebas de APIs/Endpoints y WebSockets. | Legal |
| DBeaver | Cliente visual para gestionar la base de datos PostgreSQL. | Legal |
| Figma | Diseño UI/UX y prototipado de pantallas de la PWA. | Legal |
| Google Chrome | Navegador con DevTools para depurar PWA y Service Workers. | Legal |
| PayPal Developer Account | Acceso a API sandbox y credenciales de integración de PayPal. | Legal/Gratuito |

8. Costo del Proyecto

| Cant. | Descripción | V. Unitario $ | V. Total $ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop Lenovo LOQ 15IR8 | $1.150 | $1.150 |
| 1 | Laptop HP AMD Ryzen 7 7300U | $1.200 | $1.200 |
| 1 | Smartphone Gama Media/Alta (Testing PWA y QR) | $400 | $400 |
| 2 | Monitores Externos 24" (Productividad Dual-Screen) | $150 | $300 |
| 1 | Servicio de Internet (Fibra Óptica 4 meses - Prorrateado) | $30/mes | $120 |
| 1 | Infraestructura Cloud (Railway/Render - Tier Hobby) | $20 | $20 |
| 1 | Dominio Web (.com o .app para producción) | $15 | $15 |
| - | TOTAL ESTIMADO | - | $3.205 |

9. Análisis y Gestión de Riesgos

9.1 Identificación de Riesgos

| ID | Descripción | Tipo | Consecuencias |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Race Conditions en reservas simultáneas | Técnico / Calidad | Sobreventa de tickets, inconsistencia en DB y pérdida de credibilidad del sistema. |
| R2 | Desbordamiento del Alcance (Scope Creep) | Gestión | Retrasos críticos en MVP, código incompleto y posible reprobación por no entregar flujo funcional. |
| R3 | Conflictos de Sincronización PWA | Técnico | Pérdida de datos, duplicidad de reservas o corrupción de información en dispositivo móvil. |
| R4 | Factor de Bus (Bus Factor = 1) | Recursos Humanos | Paralización total del proyecto si un integrante enferma o tiene calamidad doméstica. |
| R5 | Latencia en WebSockets | Rendimiento | Caída del servidor, desconexión de usuarios y lentitud general en la experiencia "Real-Time". |
| R6 | Fallo en Integraciones de Terceros (PayPal/Mapas) | Externo | Funcionalidades clave (pagar, ver mapa) dejan de funcionar requiriendo tiempo no planificado. |

9.2 Análisis de Riesgos

| ID | Descripción | Probabilidad % | Valor Prob. | Impacto | Nivel | Exposición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Race Conditions en reservas simultáneas | 60 | 4 - Alta | 5 - Crítico | Crítico | 20 |
| R2 | Scope Creep — algoritmos complejos | 70 | 4 - Alta | 4 - Serio | Crítico | 16 |
| R3 | Conflictos Sincronización PWA | 40 | 3 - Media | 4 - Serio | Serio | 12 |
| R4 | Factor de Bus (Bus Factor = 1) | 50 | 3 - Media | 5 - Crítico | Crítico | 15 |
| R5 | Latencia en WebSockets | 30 | 2 - Baja | 3 - Moderado | Moderado | 6 |
| R6 | Fallo Integraciones Terceros | 75 | 5 - Muy Alta | 4 - Serio | Crítico | 20 |

10. Historias de Usuario

A continuación se presentan las 28 historias de usuario organizadas por sprint asignado, incluyendo criterios de aceptación y tareas de ingeniería. Las primeras 8 corresponden al backlog original; las historias HU-09 a HU-28 son adiciones que amplían el alcance funcional de la plataforma, con la historia HU-09 dedicada específicamente a la integración del método de pago PayPal.

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-01 |  | Nombre: Reservar un cupo en un tour |  |  |
| Usuario: Viajero |  | Sprint Asignado: 1 |  |  |
| Fecha Inicio: 09-12-2025 |  | Fecha Fin: 20-12-2025 |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Puntos Estimados: 8 |  |  |
| Descripción: Como Viajero, necesito poder reservar un cupo disponible en un tour específico y recibir confirmación inmediata, para asegurar mi asistencia antes de que se agoten las plazas. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU01 | Validar que el botón de reserva se deshabilite si no hay cupo (UI). | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| PA02-HU01 | Verificar que el inventario en Base de Datos disminuya correctamente al confirmar. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| PA03-HU01 | Intentar reservar el último cupo con 2 usuarios simultáneos (prueba de estrés). | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU01 | Crear modelo de base de datos Booking y relaciones con TourInstance. |  |  |  |
| TI02-HU01 | Implementar Endpoint POST /bookings con transacción ACID (Prisma.$transaction). |  |  |  |
| TI03-HU01 | Diseñar pantalla de checkout y resumen de compra en la PWA. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-02 |  | Nombre: Filtrar tours por "Mood" (Estado de ánimo) |  |  |
| Usuario: Viajero |  | Sprint Asignado: 2 |  |  |
| Fecha Inicio: 23-12-2025 |  | Fecha Fin: 03-01-2026 |  |  |
| Prioridad: Media |  | Puntos Estimados: 5 |  |  |
| Descripción: Como Viajero, necesito filtrar el catálogo de tours utilizando etiquetas emocionales (ej. Aventura, Chill, Romántico), para encontrar experiencias que coincidan con lo que siento hoy. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU02 | Seleccionar etiqueta "Aventura" y verificar que solo aparezcan tours de esa categoría. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| PA02-HU02 | Verificar velocidad de respuesta del filtro (< 200ms). | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU02 | Agregar campo moodTags (Array) en la tabla Tour y crear índices de búsqueda. |  |  |  |
| TI02-HU02 | Implementar lógica de filtrado en Endpoint GET /tours recibiendo query params. |  |  |  |
| TI03-HU02 | Crear componente visual de "Chips" o botones de selección de categorías en Frontend. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-03 |  | Nombre: Bloquear fechas en calendario |  |  |
| Usuario: Experto Local (Guía) |  | Sprint Asignado: 2 |  |  |
| Fecha Inicio: 23-12-2025 |  | Fecha Fin: 03-01-2026 |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Puntos Estimados: 5 |  |  |
| Descripción: Como Experto Local, necesito poder bloquear fechas específicas en mi calendario de disponibilidad, para evitar recibir reservas en días que no voy a trabajar. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU03 | Verificar visualmente en el calendario que la fecha bloqueada aparece en gris/rojo. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| PA02-HU03 | Intentar reservar (como viajero) en una fecha bloqueada y recibir mensaje de error. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU03 | Crear Endpoint PATCH /tours/:id/availability para modificar estados de fechas. |  |  |  |
| TI02-HU03 | Integrar librería de calendario (ej. react-calendar) en el Dashboard del Guía. |  |  |  |
| TI03-HU03 | Validar lógica de negocio: No permitir bloquear fechas que ya tienen reservas vendidas. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-04 |  | Nombre: Registro e Inicio de Sesión Seguro |  |  |
| Usuario: Todos (Viajero/Guía/Admin) |  | Sprint Asignado: 1 |  |  |
| Fecha Inicio: 09-12-2025 |  | Fecha Fin: 20-12-2025 |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Puntos Estimados: 5 |  |  |
| Descripción: Como Usuario, quiero registrarme o iniciar sesión utilizando mi correo y contraseña (o Google), para poder acceder a mis reservas y guardar mis preferencias. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU04 | Validar generación correcta del Token JWT al loguearse. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| PA02-HU04 | Verificar que el usuario no pueda acceder a rutas privadas /profile sin estar logueado. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU04 | Configurar Passport.js o NestJS Auth Guard con estrategia JWT. |  |  |  |
| TI02-HU04 | Crear pantallas de Login/Register con validación de formularios (Formik/Zod). |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-05 |  | Nombre: Acceso Offline a Tickets e Itinerario |  |  |
| Usuario: Viajero |  | Sprint Asignado: 3 |  |  |
| Fecha Inicio: 06-01-2026 |  | Fecha Fin: 17-01-2026 |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Puntos Estimados: 13 |  |  |
| Descripción: Como Viajero, necesito visualizar mis tickets QR y el detalle del itinerario incluso sin conexión a internet, para poder realizar el tour en zonas sin cobertura. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU05 | Poner el celular en "Modo Avión" y verificar que la app carga el ticket guardado. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| PA02-HU05 | Verificar que el Service Worker está cacheando los JSON de la API. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU05 | Configurar Workbox y Service Workers para estrategia "Cache First" en rutas de tickets. |  |  |  |
| TI02-HU05 | Implementar almacenamiento local (IndexedDB) para guardar el objeto Booking completo. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-06 |  | Nombre: Chat de Grupo del Tour (Sala de Espera) |  |  |
| Usuario: Viajero |  | Sprint Asignado: 4 |  |  |
| Fecha Inicio: 20-01-2026 |  | Fecha Fin: 31-01-2026 |  |  |
| Prioridad: Media |  | Puntos Estimados: 8 |  |  |
| Descripción: Como Viajero con reserva confirmada, quiero acceder automáticamente a un chat grupal con los otros participantes de mi fecha, para coordinar transporte o compartir gastos. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU06 | Verificar que al entrar al chat, solo veo mensajes de mi grupo (Room Isolation). | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| PA02-HU06 | Enviar un mensaje y verificar que llega en < 100ms a otro dispositivo conectado. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU06 | Implementar Gateway de Socket.IO con eventos join_room y send_message. |  |  |  |
| TI02-HU06 | Crear interfaz de Chat (Burbujas de mensaje) en el Frontend. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-07 |  | Nombre: Validación de Tickets QR |  |  |
| Usuario: Experto Local (Guía) |  | Sprint Asignado: 5 |  |  |
| Fecha Inicio: 03-02-2026 |  | Fecha Fin: 14-02-2026 |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Puntos Estimados: 5 |  |  |
| Descripción: Como Experto Local, quiero escanear el código QR del turista con mi cámara para validar su reserva y marcar su asistencia en el sistema. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU07 | Escanear un QR válido y recibir mensaje de "Acceso Permitido". | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| PA02-HU07 | Escanear un QR ya usado y recibir alerta de "Ticket ya utilizado". | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU07 | Integrar librería de escaneo QR (ej. react-qr-reader) en PWA. |  |  |  |
| TI02-HU07 | Endpoint POST /bookings/validate que cambie estado a COMPLETED. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-08 |  | Nombre: Cálculo de Precio Dinámico |  |  |
| Usuario: Sistema (Backend) |  | Sprint Asignado: 3 |  |  |
| Fecha Inicio: 06-01-2026 |  | Fecha Fin: 17-01-2026 |  |  |
| Prioridad: Media |  | Puntos Estimados: 8 |  |  |
| Descripción: Como Product Owner, quiero que el sistema aumente el precio un 20% automáticamente si quedan menos de 48 horas o si la ocupación supera el 80%, para maximizar ingresos. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU08 | Simular una consulta faltando 1 día y verificar que el precio es base * 1.2. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| PA02-HU08 | Verificar que el precio mostrado en el Home coincide con el precio en el Checkout. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU08 | Crear servicio PricingService con lógica condicional (if/else rules). |  |  |  |
| TI02-HU08 | Refactorizar el endpoint de listado de tours para inyectar el precio calculado. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-09 |  | Nombre: Pago mediante PayPal |  |  |
| Usuario: Viajero |  | Sprint Asignado: 6 |  |  |
| Fecha Inicio: 17-02-2026 |  | Fecha Fin: 28-02-2026 |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Puntos Estimados: 8 |  |  |
| Descripción: Como Viajero, quiero poder pagar mi reserva de tour usando mi cuenta PayPal o tarjeta de crédito/débito a través de PayPal, para tener una opción de pago internacional confiable y sin necesidad de introducir datos bancarios directamente. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU09 | Seleccionar PayPal como método de pago y ser redirigido al portal PayPal Sandbox. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| PA02-HU09 | Completar pago en sandbox y verificar que la reserva pasa a estado CONFIRMED. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| PA03-HU09 | Simular pago cancelado y verificar que la reserva permanece en estado PENDING. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU09 | Integrar PayPal Orders API v2 en el backend (Node.js/NestJS) con credenciales Sandbox. |  |  |  |
| TI02-HU09 | Implementar endpoints POST /payments/paypal/create y GET /payments/paypal/capture. |  |  |  |
| TI03-HU09 | Crear botón "Pagar con PayPal" en pantalla de Checkout usando el SDK @paypal/react-paypal-js. |  |  |  |
| TI04-HU09 | Configurar webhook para recibir notificaciones de pago completado/fallido desde PayPal. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-10 |  | Nombre: Gestión de Perfil de Usuario |  |  |
| Usuario: Viajero |  | Sprint Asignado: 2 |  |  |
| Fecha Inicio: 23-12-2025 |  | Fecha Fin: 03-01-2026 |  |  |
| Prioridad: Media |  | Puntos Estimados: 5 |  |  |
| Descripción: Como Viajero, quiero poder editar mi información personal (nombre, foto de perfil, teléfono, preferencias de viaje), para mantener mi cuenta actualizada y recibir recomendaciones personalizadas. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU10 | Actualizar foto de perfil y verificar que se refleja inmediatamente en la UI. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| PA02-HU10 | Intentar guardar perfil con campo de teléfono con formato inválido y recibir error de validación. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU10 | Endpoint PATCH /users/:id para actualizar campos de perfil con validación Zod. |  |  |  |
| TI02-HU10 | Implementar subida de imagen de perfil a almacenamiento en la nube (Cloudinary/S3). |  |  |  |
| TI03-HU10 | Crear pantalla de Perfil con formulario editable en el Frontend. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-11 |  | Nombre: Historial de Reservas del Viajero |  |  |
| Usuario: Viajero |  | Sprint Asignado: 3 |  |  |
| Fecha Inicio: 06-01-2026 |  | Fecha Fin: 17-01-2026 |  |  |
| Prioridad: Media |  | Puntos Estimados: 5 |  |  |
| Descripción: Como Viajero, quiero ver el historial completo de mis reservas pasadas y futuras con su estado (Pendiente, Confirmada, Completada, Cancelada), para llevar un registro organizado de mis viajes. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU11 | Verificar que las reservas aparecen ordenadas por fecha descendente. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| PA02-HU11 | Verificar que cada reserva muestra el badge de estado con el color correcto. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU11 | Endpoint GET /bookings?userId=:id con paginación y filtro por estado. |  |  |  |
| TI02-HU11 | Diseñar componente de tarjeta de historial de reserva con badge de estado. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-12 |  | Nombre: Calificación y Reseña de Tour |  |  |
| Usuario: Viajero |  | Sprint Asignado: 5 |  |  |
| Fecha Inicio: 03-02-2026 |  | Fecha Fin: 14-02-2026 |  |  |
| Prioridad: Media |  | Puntos Estimados: 5 |  |  |
| Descripción: Como Viajero, quiero poder calificar (1-5 estrellas) y dejar una reseña escrita sobre un tour completado, para ayudar a otros viajeros en su elección y dar retroalimentación al guía. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU12 | Verificar que solo usuarios con reserva COMPLETADA pueden dejar reseña. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| PA02-HU12 | Verificar que el promedio de calificación del tour se actualiza tras nueva reseña. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU12 | Crear modelo Review en DB con relaciones a Booking y Tour. |  |  |  |
| TI02-HU12 | Endpoint POST /reviews y cálculo de rating promedio con trigger o job. |  |  |  |
| TI03-HU12 | Crear componente de estrellas interactivo y formulario de reseña en Frontend. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-13 |  | Nombre: Cancelación de Reserva con Reembolso |  |  |
| Usuario: Viajero |  | Sprint Asignado: 4 |  |  |
| Fecha Inicio: 20-01-2026 |  | Fecha Fin: 31-01-2026 |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Puntos Estimados: 8 |  |  |
| Descripción: Como Viajero, quiero poder cancelar mi reserva con al menos 48 horas de anticipación y recibir un reembolso automático según la política de cancelación, para sentirme seguro ante imprevistos. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU13 | Cancelar reserva con 72h de anticipación y verificar reembolso del 100%. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| PA02-HU13 | Intentar cancelar con menos de 24h y recibir mensaje de política sin reembolso. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU13 | Implementar lógica de política de cancelación con cálculo de tiempo restante. |  |  |  |
| TI02-HU13 | Integrar API de reembolso de PayPal (Refund API) para procesamiento automático. |  |  |  |
| TI03-HU13 | Crear botón de cancelación con modal de confirmación y detalle del reembolso. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-14 |  | Nombre: Notificaciones Push y por Email |  |  |
| Usuario: Viajero / Guía |  | Sprint Asignado: 4 |  |  |
| Fecha Inicio: 20-01-2026 |  | Fecha Fin: 31-01-2026 |  |  |
| Prioridad: Media |  | Puntos Estimados: 5 |  |  |
| Descripción: Como Usuario, quiero recibir notificaciones push en mi dispositivo y por correo electrónico ante eventos importantes (confirmación de reserva, recordatorios 24h antes del tour, cambios de estado), para estar siempre informado. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU14 | Verificar recepción de email de confirmación al completar una reserva. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| PA02-HU14 | Verificar llegada de notificación push de recordatorio 24h antes del tour. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU14 | Integrar servicio de email transaccional (Resend/SendGrid) para envío de confirmaciones. |  |  |  |
| TI02-HU14 | Configurar Web Push Notifications con Firebase Cloud Messaging (FCM). |  |  |  |
| TI03-HU14 | Crear job programado (cron) para enviar recordatorios 24h antes del tour. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-15 |  | Nombre: Panel de Administración de Tours |  |  |
| Usuario: Administrador |  | Sprint Asignado: 2 |  |  |
| Fecha Inicio: 23-12-2025 |  | Fecha Fin: 03-01-2026 |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Puntos Estimados: 8 |  |  |
| Descripción: Como Administrador, quiero crear, editar y eliminar tours con toda su información (nombre, descripción, precio base, fotos, capacidad, categorías, ubicación en mapa), para mantener el catálogo actualizado. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU15 | Crear un tour con todos los campos y verificar que aparece en el catálogo público. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| PA02-HU15 | Eliminar un tour con reservas activas y verificar que el sistema rechaza la operación. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU15 | CRUD completo de Tours en API REST con validaciones de negocio. |  |  |  |
| TI02-HU15 | Subida múltiple de imágenes para el tour con compresión automática. |  |  |  |
| TI03-HU15 | Dashboard admin con tabla paginada de tours y acciones de edición/eliminación. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-16 |  | Nombre: Gestión de Convenios Hoteleros |  |  |
| Usuario: Administrador |  | Sprint Asignado: 3 |  |  |
| Fecha Inicio: 06-01-2026 |  | Fecha Fin: 17-01-2026 |  |  |
| Prioridad: Media |  | Puntos Estimados: 5 |  |  |
| Descripción: Como Administrador, quiero registrar convenios con hoteles socios y asociarlos a tours específicos, para ofrecer paquetes combinados (hotel + tour) con descuentos especiales a los viajeros. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU16 | Crear convenio con hotel y verificar que el descuento se aplica al tour asociado. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| PA02-HU16 | Verificar que el hotel aparece en la página del tour como "Hotel Asociado". | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU16 | Modelo Hotel y tabla HotelTourConvenio con campos de descuento y vigencia. |  |  |  |
| TI02-HU16 | Pantalla de gestión de convenios en panel admin con formulario de registro. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-17 |  | Nombre: Mapa Interactivo de Tours |  |  |
| Usuario: Viajero |  | Sprint Asignado: 3 |  |  |
| Fecha Inicio: 06-01-2026 |  | Fecha Fin: 17-01-2026 |  |  |
| Prioridad: Media |  | Puntos Estimados: 8 |  |  |
| Descripción: Como Viajero, quiero ver los tours disponibles en un mapa interactivo con marcadores georreferenciados, para explorar opciones por zona geográfica y planificar mi itinerario visualmente. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU17 | Verificar que los marcadores en el mapa coinciden con las ubicaciones de los tours. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| PA02-HU17 | Hacer clic en un marcador y verificar que se muestra el resumen del tour. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU17 | Integrar Leaflet.js o Google Maps API con carga dinámica de marcadores desde API. |  |  |  |
| TI02-HU17 | Agregar campos latitude y longitude al modelo Tour en la base de datos. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-18 |  | Nombre: División de Pago entre Participantes |  |  |
| Usuario: Viajero |  | Sprint Asignado: 5 |  |  |
| Fecha Inicio: 03-02-2026 |  | Fecha Fin: 14-02-2026 |  |  |
| Prioridad: Media |  | Puntos Estimados: 8 |  |  |
| Descripción: Como Viajero organizador, quiero poder generar un enlace de pago compartido para que cada participante de mi grupo pague su parte individual, sin necesidad de hacer una transferencia entre nosotros. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU18 | Generar enlace compartido y verificar que cada participante puede pagar su sub-orden. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| PA02-HU18 | Verificar que la reserva se confirma solo cuando todos los participantes han pagado. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU18 | Crear modelo de SplitPayment con orden padre y sub-órdenes por participante. |  |  |  |
| TI02-HU18 | Generar token único de enlace compartido con expiración de 24 horas. |  |  |  |
| TI03-HU18 | Pantalla de estado del grupo mostrando quién ha pagado y quién está pendiente. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-19 |  | Nombre: Dashboard de Estadísticas para el Guía |  |  |
| Usuario: Experto Local (Guía) |  | Sprint Asignado: 5 |  |  |
| Fecha Inicio: 03-02-2026 |  | Fecha Fin: 14-02-2026 |  |  |
| Prioridad: Media |  | Puntos Estimados: 5 |  |  |
| Descripción: Como Experto Local, quiero ver un dashboard con mis estadísticas (tours realizados, ingresos del mes, calificación promedio, número de turistas atendidos), para medir mi desempeño y planificar mejor. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU19 | Verificar que los ingresos del mes se calculan correctamente sumando reservas completadas. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| PA02-HU19 | Verificar que el gráfico de turistas por semana se actualiza al agregar nuevas reservas. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU19 | Endpoint GET /guides/:id/stats con agregaciones SQL (SUM, AVG, COUNT). |  |  |  |
| TI02-HU19 | Implementar gráficos de barras y líneas con Recharts en el Dashboard del guía. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-20 |  | Nombre: Recuperación de Contraseña |  |  |
| Usuario: Todos |  | Sprint Asignado: 1 |  |  |
| Fecha Inicio: 09-12-2025 |  | Fecha Fin: 20-12-2025 |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Puntos Estimados: 3 |  |  |
| Descripción: Como Usuario, quiero poder recuperar el acceso a mi cuenta mediante un enlace de restablecimiento enviado a mi correo electrónico, para no perder mis datos en caso de olvidar mi contraseña. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU20 | Verificar recepción del email con enlace de recuperación en menos de 2 minutos. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| PA02-HU20 | Verificar que el enlace expira después de 30 minutos y muestra error al reutilizarlo. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU20 | Generar token seguro (crypto.randomUUID) con expiración y almacenarlo en DB. |  |  |  |
| TI02-HU20 | Endpoint POST /auth/forgot-password y PATCH /auth/reset-password con validación del token. |  |  |  |
| TI03-HU20 | Pantallas de "Olvidé mi contraseña" y "Nueva contraseña" en el Frontend. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-21 |  | Nombre: Búsqueda de Tours por Texto Libre |  |  |
| Usuario: Viajero |  | Sprint Asignado: 2 |  |  |
| Fecha Inicio: 23-12-2025 |  | Fecha Fin: 03-01-2026 |  |  |
| Prioridad: Media |  | Puntos Estimados: 5 |  |  |
| Descripción: Como Viajero, quiero buscar tours escribiendo palabras clave (nombre del tour, ciudad, actividad), para encontrar rápidamente lo que estoy buscando sin navegar por categorías. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU21 | Buscar "cascada" y verificar que aparecen tours que contienen esa palabra. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| PA02-HU21 | Verificar que resultados vacíos muestran mensaje "No se encontraron tours". | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU21 | Implementar búsqueda full-text en PostgreSQL con tsvector/tsquery o índice ILIKE. |  |  |  |
| TI02-HU21 | Barra de búsqueda con debounce de 300ms en el Frontend. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-22 |  | Nombre: Gestión de Roles y Permisos |  |  |
| Usuario: Administrador |  | Sprint Asignado: 1 |  |  |
| Fecha Inicio: 09-12-2025 |  | Fecha Fin: 20-12-2025 |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Puntos Estimados: 5 |  |  |
| Descripción: Como Administrador, quiero poder asignar y revocar roles (Viajero, Guía, Administrador) a los usuarios del sistema, para controlar el acceso a funcionalidades sensibles de la plataforma. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU22 | Asignar rol Guía a un usuario y verificar que puede acceder al portal de gestión. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| PA02-HU22 | Revocar rol Admin y verificar que el usuario no puede acceder al panel de administración. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU22 | Implementar RBAC (Role-Based Access Control) con guards en NestJS y enum de roles. |  |  |  |
| TI02-HU22 | Pantalla de gestión de usuarios con tabla y selector de roles en panel admin. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-23 |  | Nombre: Visualización de Disponibilidad en Tiempo Real |  |  |
| Usuario: Viajero |  | Sprint Asignado: 4 |  |  |
| Fecha Inicio: 20-01-2026 |  | Fecha Fin: 31-01-2026 |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Puntos Estimados: 5 |  |  |
| Descripción: Como Viajero, quiero ver en tiempo real cuántos cupos quedan disponibles en un tour mientras estoy en la página de detalle, para tomar una decisión de compra informada y urgente. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU23 | Abrir el mismo tour en dos pestañas y verificar que el contador se actualiza en ambas. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| PA02-HU23 | Verificar que aparece el indicador "¡Últimos 3 cupos!" cuando la disponibilidad es baja. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU23 | Emitir evento WebSocket availability_update al completarse cada reserva. |  |  |  |
| TI02-HU23 | Componente React que escucha el socket y actualiza el contador de cupos. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-24 |  | Nombre: Generación de Ticket QR de Reserva |  |  |
| Usuario: Sistema (Backend) |  | Sprint Asignado: 3 |  |  |
| Fecha Inicio: 06-01-2026 |  | Fecha Fin: 17-01-2026 |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Puntos Estimados: 5 |  |  |
| Descripción: Como Sistema, debo generar automáticamente un código QR único por cada reserva confirmada, codificando el ID de la reserva de forma segura, para que el guía pueda validar la asistencia. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU24 | Verificar que el QR contiene el bookingId encriptado y se genera al confirmar pago. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| PA02-HU24 | Escanear el QR con app externa y confirmar que el contenido es válido y legible. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU24 | Usar librería qrcode para generar imagen QR y almacenarla en Cloudinary. |  |  |  |
| TI02-HU24 | Incluir URL del QR en el objeto Booking y en el email de confirmación. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-25 |  | Nombre: Carrito Multi-destino y Pago Único |  |  |
| Usuario: Viajero |  | Sprint Asignado: 6 |  |  |
| Fecha Inicio: 17-02-2026 |  | Fecha Fin: 28-02-2026 |  |  |
| Prioridad: Media |  | Puntos Estimados: 8 |  |  |
| Descripción: Como Viajero, quiero agregar múltiples tours de diferentes guías en un carrito de compras y pagar todo en una sola transacción, para planificar un viaje completo de manera cómoda. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU25 | Agregar 3 tours al carrito y verificar que el total es la suma correcta de precios. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| PA02-HU25 | Verificar que se crean reservas independientes para cada tour tras el pago único. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU25 | Modelo Cart y CartItem en DB con relación a múltiples Tours. |  |  |  |
| TI02-HU25 | Flujo de pago único que distribuye fondos internamente por guía. |  |  |  |
| TI03-HU25 | Componente de Carrito lateral (Drawer) con resumen de items y total. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-26 |  | Nombre: Reporte de Ingresos para Administrador |  |  |
| Usuario: Administrador |  | Sprint Asignado: 6 |  |  |
| Fecha Inicio: 17-02-2026 |  | Fecha Fin: 28-02-2026 |  |  |
| Prioridad: Media |  | Puntos Estimados: 5 |  |  |
| Descripción: Como Administrador, quiero visualizar reportes de ingresos totales de la plataforma por período, desglosados por tour y por guía, para monitorear el desempeño financiero del negocio. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU26 | Filtrar reporte por mes y verificar que los totales coinciden con los pagos registrados. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| PA02-HU26 | Exportar reporte como CSV y verificar que los datos son consistentes con la DB. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU26 | Endpoint GET /admin/reports/revenue con filtros por fecha y exportación CSV. |  |  |  |
| TI02-HU26 | Gráfica de ingresos por período con Recharts y tabla detallada en panel admin. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-27 |  | Nombre: Onboarding de Guía Turístico |  |  |
| Usuario: Experto Local (Guía) |  | Sprint Asignado: 2 |  |  |
| Fecha Inicio: 23-12-2025 |  | Fecha Fin: 03-01-2026 |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Puntos Estimados: 5 |  |  |
| Descripción: Como Experto Local, quiero poder registrarme como guía en la plataforma subiendo mis documentos de certificación, descripción de servicios y datos bancarios, para que el administrador pueda aprobar mi perfil y empezar a recibir reservas. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU27 | Registrar guía y verificar que el estado queda en "Pendiente de aprobación". | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| PA02-HU27 | Admin aprueba guía y verificar que el guía recibe notificación y puede crear tours. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU27 | Flujo de registro de guía con subida de documentos y estado de aprobación. |  |  |  |
| TI02-HU27 | Panel admin para revisar y aprobar/rechazar solicitudes de guías. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-28 |  | Nombre: Pruebas de Integración y Correcciones Finales |  |  |
| Usuario: Equipo de Desarrollo |  | Sprint Asignado: 7 |  |  |
| Fecha Inicio: 03-03-2026 |  | Fecha Fin: 14-03-2026 |  |  |
| Prioridad: Alta |  | Puntos Estimados: 8 |  |  |
| Descripción: Como equipo de desarrollo, queremos realizar pruebas de integración end-to-end del sistema completo (flujo de reserva, pago PayPal, validación QR, notificaciones), para garantizar la estabilidad antes de la entrega final. |  |  |  |  |
| Pruebas de Aceptación |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU28 | Ejecutar flujo completo: registro → búsqueda → reserva → pago PayPal → ticket QR → validación. | Pendiente | Ambos |  |
| PA02-HU28 | Realizar prueba de carga con 50 usuarios simultáneos y verificar tiempo de respuesta < 300ms. | Pendiente | Jose Francisco Quezada |  |
| Tareas de Ingeniería |  |  |  |  |
| Identificador | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU28 | Escribir pruebas E2E con Playwright cubriendo flujos críticos. |  |  |  |
| TI02-HU28 | Corrección de bugs identificados en la fase de pruebas. |  |  |  |
| TI03-HU28 | Documentación técnica final y preparación de entorno de producción. |  |  |  |

11. Campos de Prueba de Funcionalidad del Sistema

La siguiente tabla presenta los 10 campos de prueba definidos para verificar el correcto funcionamiento de las vistas y el sistema. Cada campo incluye la vista donde se encuentra, el tipo de prueba, la descripción del escenario y el responsable de su ejecución.

| ID | Vista | Campo | Tipo | Descripción | Responsable | Result. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-001 | Login / Registro | Campo de email | Validación de formato | Verificar que el sistema rechaza emails con formato inválido (sin @, sin dominio) mostrando mensaje de error específico. | Cristhofer Steve Parreño | Pendiente |
| CP-002 | Login / Registro | Campo de contraseña | Seguridad | Verificar que la contraseña tiene mínimo 8 caracteres, una mayúscula y un número; de lo contrario muestra indicador de fortaleza. | Jose Francisco Quezada | Pendiente |
| CP-003 | Catálogo de Tours | Filtro de búsqueda por Mood | Funcionalidad UI | Verificar que al seleccionar etiqueta emocional los resultados se filtran en menos de 200ms y se actualiza el contador de tours. | Cristhofer Steve Parreño | Pendiente |
| CP-004 | Detalle de Tour | Contador de cupos disponibles | Tiempo Real | Verificar que el contador de cupos se actualiza en tiempo real vía WebSocket al realizarse una reserva desde otra sesión. | Jose Francisco Quezada | Pendiente |
| CP-005 | Checkout / Pago | Botón "Pagar con PayPal" | Integración de Pago | Verificar que el botón redirige al portal PayPal Sandbox, permite completar el pago y retorna a la app con reserva CONFIRMED. | Ambos | Pendiente |
| CP-006 | Mis Reservas | Badge de estado de reserva | Consistencia de datos | Verificar que el badge de estado (Pendiente/Confirmada/Completada/Cancelada) refleja correctamente el estado en base de datos. | Cristhofer Steve Parreño | Pendiente |
| CP-007 | Portal del Guía | Calendario de disponibilidad | Lógica de negocio | Verificar que el guía puede bloquear fechas futuras pero no fechas que ya tienen reservas confirmadas, mostrando mensaje de error. | Jose Francisco Quezada | Pendiente |
| CP-008 | Ticket QR | Visualización offline del QR | PWA / Offline | Verificar que en modo avión (sin internet) el ticket QR se muestra correctamente desde el caché del Service Worker. | Ambos | Pendiente |
| CP-009 | Dashboard Admin | Tabla de usuarios y roles | Control de acceso | Verificar que el administrador puede cambiar el rol de un usuario y que el cambio tiene efecto inmediato en los permisos de acceso. | Cristhofer Steve Parreño | Pendiente |
| CP-010 | Perfil de Usuario | Formulario de edición | Persistencia de datos | Verificar que los cambios del perfil (nombre, foto, teléfono) se guardan correctamente y persisten al recargar la página. | Jose Francisco Quezada | Pendiente |

12. Product Backlog

| ID HU | Historia de Usuario | Resp. Backend | Resp. Frontend | Estado | Prioridad | Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Reservar un cupo en un tour | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Alta | 8 |
| HU-02 | Filtrar tours por Mood | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Media | 5 |
| HU-03 | Bloquear fechas en calendario (Guía) | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Alta | 5 |
| HU-04 | Registro e Inicio de Sesión Seguro | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Alta | 5 |
| HU-05 | Acceso Offline a Tickets e Itinerario | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Alta | 13 |
| HU-06 | Chat de Grupo del Tour | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Media | 8 |
| HU-07 | Validación de Tickets QR | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Alta | 5 |
| HU-08 | Cálculo de Precio Dinámico | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Media | 8 |
| HU-09 | Pago mediante PayPal | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Alta | 8 |
| HU-10 | Gestión de Perfil de Usuario | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Media | 5 |
| HU-11 | Historial de Reservas | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Media | 5 |
| HU-12 | Calificación y Reseña de Tour | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Media | 5 |
| HU-13 | Cancelación de Reserva con Reembolso | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Alta | 8 |
| HU-14 | Notificaciones Push y Email | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Media | 5 |
| HU-15 | Panel de Administración de Tours | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Alta | 8 |
| HU-16 | Gestión de Convenios Hoteleros | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Media | 5 |
| HU-17 | Mapa Interactivo de Tours | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Media | 8 |
| HU-18 | División de Pago entre Participantes | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Media | 8 |
| HU-19 | Dashboard de Estadísticas para el Guía | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Media | 5 |
| HU-20 | Recuperación de Contraseña | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Alta | 3 |
| HU-21 | Búsqueda de Tours por Texto Libre | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Media | 5 |
| HU-22 | Gestión de Roles y Permisos | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Alta | 5 |
| HU-23 | Disponibilidad en Tiempo Real | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Alta | 5 |
| HU-24 | Generación de Ticket QR | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Alta | 5 |
| HU-25 | Carrito Multi-destino y Pago Único | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Media | 8 |
| HU-26 | Reporte de Ingresos Admin | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Media | 5 |
| HU-27 | Onboarding de Guía Turístico | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Alta | 5 |
| HU-28 | Pruebas de Integración y Correcciones | F. Quezada | C. Parreño | Pendiente | Alta | 8 |

13. Planificación de Sprints

| Sprint | ID HU | Objetivo del Sprint | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prioridad | Pts. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP-01 | HU-04, HU-20, HU-22 | Autenticación, Roles y Seguridad base | 09-12-2025 | 20-12-2025 | Alta | 13 |
| SP-02 | HU-02, HU-10, HU-15, HU-21, HU-27 | Catálogo, Perfiles y Gestión de Tours | 23-12-2025 | 03-01-2026 | Alta | 28 |
| SP-03 | HU-05, HU-08, HU-11, HU-16, HU-17, HU-24 | Offline, Precios, Historial y Mapa | 06-01-2026 | 17-01-2026 | Alta | 31 |
| SP-04 | HU-01, HU-03, HU-13, HU-14, HU-23 | Reservas, Cancelaciones y Tiempo Real | 20-01-2026 | 31-01-2026 | Alta | 31 |
| SP-05 | HU-06, HU-07, HU-12, HU-18, HU-19 | Chat, QR, Reseñas y Estadísticas | 03-02-2026 | 14-02-2026 | Media | 28 |
| SP-06 | HU-09, HU-25, HU-26 | PayPal, Carrito Multi-destino y Reportes | 17-02-2026 | 28-02-2026 | Alta | 21 |
| SP-07 | HU-28 | Pruebas E2E y Correcciones Finales | 03-03-2026 | 14-03-2026 | Alta | 8 |

14. Diagrama de Base de Datos PostgreSQL

La siguiente figura presenta el diagrama entidad-relación de la base de datos PostgreSQL del sistema. Se incluyen las entidades principales: User, Tour, TourInstance, Booking, Review, Hotel, Guide, Cart, CartItem, Payment y SplitPayment, con sus respectivas relaciones, claves primarias y foráneas.

Figura 1. Diagrama de base de datos PostgreSQL de la plataforma de gestión de tours.

Referencias

PayPal Developer. (2024). PayPal Orders API v2 reference. PayPal, Inc. https://developer.paypal.com/docs/api/orders/v2/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum: Las reglas del juego (versión noviembre 2020). Scrum.org. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-SpanishLatinAmerican.pdf

Prisma. (2024). Prisma ORM documentation: Transactions and batch queries. Prisma Data, Inc. https://www.prisma.io/docs/concepts/components/prisma-client/transactions

Socket.IO. (2024). Socket.IO documentation: Rooms. OpenJS Foundation. https://socket.io/docs/v4/rooms/

Workbox. (2024). Workbox documentation: Service worker strategies. Google Developers. https://developer.chrome.com/docs/workbox/caching-strategies-overview/

Fowler, M. (2018). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley Professional.

Mozilla Developer Network. (2024). Progressive web apps (PWAs). Mozilla Foundation. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps

Open Web Application Security Project. (2021). OWASP Top Ten 2021. OWASP Foundation. https://owasp.org/www-project-top-ten/

PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 documentation: Full text search. The PostgreSQL Global Development Group. https://www.postgresql.org/docs/16/textsearch.html

NestJS. (2024). NestJS documentation: Guards. Kamil Mysliwiec. https://docs.nestjs.com/guards